## Gantt
W tym arkuszu utwórz wykres Gantta. Wprowadź tytuł tego projektu w komórce B1. Tytuł legendy znajduje się w komórce I1. W arkuszu Informacje podano informacje dotyczące sposobu używania tego arkusza, w tym instrukcje dla czytników zawartości ekranu oraz informacje o autorze tego skoroszytu. Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami, przechodź w dół kolumny A. | TYTUŁ PROJEKTU | [5 empty] | Legenda:
W komórce B2 wprowadź nazwę firmy. Legenda znajduje się w komórkach od I2 do AC2. | Nazwa firmy | [5 empty] | Zgodnie z planem |  |  |  |  | Niskie ryzyko |  |  |  |  | Średnie ryzyko |  |  |  |  | Wysokie ryzyko |  |  |  |  | Nieprzypisane
W komórce B3 wprowadź nazwę kierownika projektu. Wprowadź datę rozpoczęcia projektu w komórce F3 lub za pomocą prostej formuły znajdź najmniejszą wartość daty z tabeli danych wykresu Gantta. Data rozpoczęcia projektu: etykieta znajduje się w komórce D3. | Kierownik projektu |  | Data rozpoczęcia projektu: |  | 2026-05-25
Przewijanie przyrostu znajduje się w komórce F4. Miesiące dla dat w wierszu 5 są wyświetlane w komórkach od I4 do BL4. Nie modyfikuj tych komórek. Są one automatycznie aktualizowane na podstawie daty rozpoczęcia projektu w komórce F3. |  |  | Przewijanie przyrostu: |  | 0 |  | maj | [6 empty] | czerwiec | [34 empty] | lipiec
Komórki od I5 do BL5 zawierają numer dnia miesiąca w miesiącu przedstawionym w bloku komórki nad każdą komórką daty i są obliczane automatycznie. Nie modyfikuj tych komórek. Dzisiejsza data jest wyróżniona czerwonym kolorem (szesnastkowo: #AD3815) od dzisiejszej daty w wierszu 5 przez całą kolumnę Data do końcu harmonogramu projektu. | time axis 2026-05-25 to 2026-07-19
Pasek przewijania znajduje się w komórkach od I6 do BL6. Przyrost dla stronicowania danych jest zdefiniowany dla 2 stron naraz i można go skonfigurować w ustawieniach paska sterowania. Aby przejść do przodu lub do tyłu na osi czasu, w komórce F4 wprowadź wartość 0 lub wyższą. Wartość 0 spowoduje przejście na początek wykresu.
Ten wiersz zawiera nagłówki dla harmonogramu projektu, który znajduje się poniżej nich. Przejdź do komórek od B7 do BL7, aby zapoznać się z tą zawartością. Pierwsza litera każdego dnia tygodnia dla daty podanej powyżej tego nagłówka rozpoczyna się od komórki I7 i ciągnie się do BL7. Wszystkie wykresy osi czasu projektu są generowane automatycznie na podstawie kategorii, daty rozpoczęcia oraz liczby dni wprowadzonych w tabeli Punkty kontrolne. | Opis punktu kontrolnego | Kategoria | Przypisane do | Postęp | Start | Liczba dni | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n | p | w | ś | c | p | s | n
Nie usuwaj tego wiersza. Ten wiersz jest ukryty w celu zachowania formuły, która jest używana do wyróżniania bieżącego dnia w harmonogramie projektu.
Wprowadź informacje o projekcie, począwszy od komórki B9 do komórki G9. Przykładowe dane znajdują się w komórkach od B9 do G33. Aby rozpocząć tworzenie wykresów, wprowadź opis punku kontrolnego, wybierz kategorię na liście rozwijanej, przypisz osobę do danego elementu, wprowadź postęp, datę rozpoczęcia oraz liczbę dni dla tego zadania. Dalsze instrukcje znajdują się w komórce A34. | Zaplanowanie struktury projektu | Cel | Cała grupa | 100% | 2026-05-26 | 3 | w: 2; ś: 2; c: 2
| Zaplanowanie Funkcjonalności | Cel | Cała grupa | 25% | 2026-06-13 | 3 | s: 2; n: 2; p: 2
| Funkcje i moduły do stworzenia | Cel | Marcin |  | 2026-06-18 | 1 | c: 2
| Prototyp Interfejsu | Cel | Bartek | 50% | 2026-06-10 | 10 | ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2
| Szkielet aplikacji | Cel | Cała Grupa |  | 2026-07-03 | 1 | p: 2
| Serwlety request/post | Cel | Cała Grupa | 10% | 2026-06-19 | 6 | p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2
| Opracowanie funkcji podswawowych strony | Cel | Marcin | 60% | 2026-06-19 | 13 | p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2
| Funkcje wyświetlania listy zadań | Cel | Bartek | 50% | 2026-06-21 | 9 | n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2
| Dodawanie zadań | Cel | Marcin | 33% | 2026-06-26 | 11 | p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2
| Usuwanie Zadań | Cel | Bartek |  | 2026-06-28 | 1 | n: 2
| Oznaczenie wyk. Zadania | Cel | Marcin |  | 2026-06-29 | 24 | p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2
| Design i rozm. Przycisków funkcji w interfejsie | Cel | Bartek |  | 2026-06-28 | 4 | n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2
| Ulepszenie interaktywności strony | Cel | Marcin |  | 2026-07-01 | 14 | ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2; ś: 2; c: 2; p: 2; s: 2; n: 2; p: 2; w: 2
| Integracja funkcji w Javie z JSP | Cel | Bartek |  | 2026-07-16 | 6 | c: 2; p: 2; s: 2; n: 2
| Dobór palety kolorów i estetyki aplikacji | Cel | Cała grupa |  | 2026-07-20 | 3
Ten wiersz oznacza koniec danych punktu kontrolnego wykresu Gantta. NIE wprowadzaj niczego w tym wierszu. Aby dodać więcej elementów, wstaw nowe wiersze powyżej tego. | Aby dodać więcej danych, wstaw nowe wiersze POWYŻEJ tego.

## Około
Informacje o tym szablonie
Ten szablon zapewnia prosty sposób tworzenia wykresu Gantta w celu ułatwienia wizualizacji i śledzenia projektu. Po prostu wprowadź opis zadań, wybierz kategorię Cel, Punkt kontrolny, Niskie ryzyko, Średnie ryzyko, Wysokie ryzyko, Postęp jako wartość procentową wykonania zadania, a także datę rozpoczęcia oraz liczbę dni, aby ukończyć zadanie. Wykres Gantta wypełni się i jest oznaczony kolorami, aby ułatwić odróżnienie poszczególnych kategorii. Pasek przewijania pozwala przewijać oś czasu. Wstaw nowe zadania przez wstawianie nowych wierszy.
Przewodnik dotyczący czytników zawartości ekranu
W tym skoroszycie znajdują się 2 arkusze. Wykres Gantta Około Instrukcje dotyczące każdego arkusza znajdują się w kolumnie A (zaczynają się od komórki A1). Ich tekst jest ukryty. Każdy krok prowadzi Cię przez informacje w danym wierszu. Kolejne kroki podane są w komórkach A2, A3 i tak dalej, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Na przykład tekst instrukcji może brzmieć „aby wykonać następny krok, przejdź do komórki A6”. Ten tekst ukryty nie zostanie wydrukowany. Aby usunąć te instrukcje z arkusza, po prostu usuń kolumnę A.
Jest to ostatnia instrukcja w tym arkuszu.